
令和8年度 多度津町造船振興計画策定業務委託
特　記　仕　様　書
１　業務の目的
本業務は、国が策定した造船業再生ロードマップ等の施策を踏まえて、多度津町内に立地する造船関連事業所に対し策定する造船振興計画を作成することを目的とする。
２　業務内容
２－１ 　計画準備
本業務を遂行するにあたり、事前に業務の目的及び内容を把握し、業務の手順並びに実施に必要な事項について整理した業務計画書を提出する。
　 ２－２　資料収集整理
本業務の検討対象となる事項について、関連する資料を収集・整理する。
２－３　ヒアリング調査
（1） ヒアリング調査
将来の造船施設用地拡張等の要望が寄せられた造船事業所に対し、ヒアリング調査を実施する。調査にあたっては事前にヒアリング調査票を作成して対象事業所に配布する。
（2） ヒアリング結果の整理
ヒアリング調査での回答内容を整理し、対象事業所における現況の課題や要請及び将来見通し等を踏まえた解決策を整理する。
２－４　造船振興方針の検討
　           前項までの検討内容を踏まえて、多度津町における造船振興方策を検討し、取りまとめる。
２－５　報告書作成
　        前項までの検討事項を報告書として取りまとめる。
２－６　打合せ・協議
業務を遂行するにあたり、必要事項を確認するための打合せ・協議を行う。打合せ・協議は業務着手時の事前協議、中間報告１回、最終報告を基本とし、適宜開催する。
３　成果品
　　 業務成果品は、以下に示すとおりとする。
　　
　　　      業務報告書：２部（電子媒体　２部）
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