## 工事履行報告書
[16 empty] | 報告日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | （契約日から |  |  |  |  | 日）
工 事 履 行 報 告 書
| 工事名 | [12 empty] | 受注者名称
| 工事期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日間） | [10 empty] | 現場代理人 | [13 empty] | ㊞
| 工 種 等 |  |  |  | 工 程 表 | [13 empty] | 見積額 |  | 構成率① |  | 進捗率② |  |  | 出来高（％） | 備 考
[5 empty] | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 |  | ３月 |  | （円） |  | （％） |  | （％） |  |  | ①×②÷100
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
| 上記のとおり報告いたします。 | [12 empty] | 合 計
[18 empty] | 自治体確認欄 |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  | 係
[22 empty] | （総括監督員） |  |  | （主任監督員） |  | （監督員）
| 注 | １ 工種等および工程表の欄は適宜増減すること。
２ 進捗率③の記入は、各工種毎に報告時点の状況とすること。
※太枠の中は記入しないこと。

## 記入例
[16 empty] | 報告日 |  |  | 2018-11-05 | [5 empty] | （契約日から |  |  | 36 |  | 日）
工 事 履 行 報 告 書
| 工事名 |  | 平成30年度 町道○○号線道路改良工事 | [10 empty] | 受注者名称 |  |  |  | 多度津 株式会社
| 工事期間 |  | 平成30年10月1日 ～ 平成30年11月30日 （61日間） | [10 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 香川 一郎 | [10 empty] | ㊞
| 工 種 等 |  |  |  | 工 程 表 | [14 empty] | 見積額 |  | 構成率① |  | 進捗率② |  |  | 出来高（％） | 備 考
[5 empty] | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 |  | ３月 |  |  | （円） |  | （％） |  | （％） |  |  | ①×②÷100
| 土工 |  |  | 予定 | [15 empty] | 4000000 |  | 57.1429 |  | 70 |  |  | 40
実施
| 擁壁工 |  |  | 予定 | [15 empty] | 2000000 |  | 28.5714 |  | 50 |  |  | 14.2857
実施
| 舗装工 |  |  | 予定 | [15 empty] | 1000000 |  | 14.2857 |  | 0 |  |  | 0
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
| 上記のとおり報告いたします。 | [12 empty] | 合 計 | [5 empty] | 7000000 |  | 100 |  |  |  |  | 54.2857 | 50％以上
[19 empty] | 自治体確認欄 |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  | 係
[23 empty] | （総括監督員） |  |  | （主任監督員） |  | （監督員）
| 注 | １ 工種等および工程表の欄は適宜増減すること。
２ 進捗率③の記入は、各工種毎に報告時点の状況とすること。
※太枠の中は記入しないこと。
記入例
・進捗状況が把握できるように色を分けること
・実施欄は報告日までの工程を記入すること
・工期の２分の１を経過していること
・色枠内は自動計算のため記入不要
・直接工事費ベースでの記入
・報告日現在のものを記入
・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が金額の２分の１以上の額に相当するものであることを確認